## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 篮球场功能房装修工程 | 涉及2021年度预算金额 | 38.00万元
项目主管部门 | 东莞市滨江体育公园管理所
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，能按主管部门有关要求配合绩效自评审核工作。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：基本能按照要求开展绩效信息公开工作。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(38.00)万元，调整后预算金额(38.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(37.72)万元，年初预算执行率为(99.26)%,调整后预算执行率为(99.26)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目能完成大部分预期产出目标，建议接下来完善时效指标佐证材料。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 项目能实现部分预期效益目标，问题主要为未能够提供充分的社会效益、满意度调查佐证材料，建议在接下来加强工作底稿的整理。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位完善项目绩效管理工作，进一步加强自评组织工作，全面充分提交自评资料。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年10月31日