## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 文化惠民演出工程 | 涉及2021年度预算金额 | 1592.00万元
项目主管部门 | 东莞市文化馆
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，预算调整与产出效益等佐证材料提供不充分； （2）基础信息表填写基本规范完整； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：预算单位未能够以往绩效评价资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://wglt.dg.gov.cn/gkmlpt/index
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1592.00)万元，调整后预算金额(1341.00)万元，预算调整率为(-15.77)%，实际支出金额(1185.56)万元，年初预算执行率为(74.47)%,调整后预算执行率为(88.41)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据该项目自评基础信息表所载的绩效目标计划指标值及对应的佐证材料，项目完成大部分预期产出目标，具体如下： （1）数量指标 已完成绩效指标：实验剧场品牌-演出（计划完成27场），实际完成31场；镇街演出（计划完成99场），实际完成101场；百村艺术欣赏（计划完成100场），实际完成100场； 市民业余团队活动场次（计划完成100场），实际完成100场； 因疫情原因，未完成的指标： 青年艺术季圆梦展演（计划完成10场），实际完成8场，剩余场次延期举行；市民大舞台演出场次（计划完成20场），实际完成19场，剩余场次延期举行；招标精品进基层演出（计划完成35场），实际完成7场，剩余场次终止演出；外市交流演出（计划完成40场），实际完成16场，剩余场次终止演出。 （2）质量指标，未提供政府采购项目验收报。演出质量未提出具体的质量达标标准，仅提供了第三方绩效评评价报告与演出场次评分资料，佐证材料不充分。依据评分表，大部分场次演出评分在90分以上。个别场次组织接待工作略显不足，打分不足80分。 （3）产出时效指标，受疫情影响，招标精品进基层与外市交流剩余演出无法开展，青年艺术季圆梦与市民大舞台剩余演出需要延期举行。产出存在的问题：演出质量标准不明确，佐证材料佐证力度不足；项目实施过程有预算和实施内容调整事项，未提供调整后绩效目标资料。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标，已完成绩效目标：文化活动受益人（计划100万人），实际受益人200万人次。文化活动受益基层单位数量（计划597家）与市民文化修养（提升）绩效指标佐证材料不充分。 （2）可持续影响指标该项目实施符合项规划要求，通过完工验收，为竣工验收提供良好基础，项目具有较好的可持续性。相关佐证材料不完整。 （3）满意度指标 项目实施整体满意度90%以上，效果存在的问题：绩效指标佐证力度不强，佐证材料充分性有待提升。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.强化疫情风险应对能力，采用线上线下相结合方式完善演出管理应急预案。 2.提升绩效管理水平，合理设置绩效指标，强化绩效指标可操作性、可验证性。 3.加强过程管理，提高演出现场组织能力，及时收集与提交过程文档资料。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年10月31日