## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 新建体育设施项目经费 | 涉及2021年度预算金额 | 557.83万元
项目主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，提交了采购合同、设备/设施使用台账、资金支出明细、绩效目标批复表等相关自评资料； （2）基础信息表填写基本规范完整； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目均为新增项目，不涉及以往自评结果的应用问题。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：局门户网站：http://wglt.dg.gov.cn/gkmlpt/index#1332 网页的第五页2021年3月23日公开
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(557.83)万元，调整后预算金额(557.83)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(524.39)万元，年初预算执行率为(94.01)%,调整后预算执行率为(94.01)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）数量指标 年初设置了“完成预算批复的体育设施的数量”产出目标，根据采购合同单位完成了一套智能健身步道；一套五人制足球场；一套全场框架式围网；一套灯光系统；一套智能配套设施，年初产出数量指标完成。 （2）质量指标 设置了“政府采购合规率”、“体育设施验收合格率”、“运动场所验收合格率”指标，根据相关采购资料、财审资料，结合设备使用台账、市民健身现场图文资料，相关设备、设施使用正常，项目整体质量良好。但是单位未提供相关设备设施的验收报告，佐证材料不够齐全。 （3）产出时效指标 项目在2021年度内完成了设备的采购、安装、款项支付，并投入使用，项目整体时效性较好。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标 设置了“公共体育设施开放时间”，指标设置不够合理，建议后续可以考虑调整为相关设置使用率或使用人次等指标。根据单位提供使用台账、入园记录等佐证材料，项目具有较好的社会效益。 （2）可持续影响指标 设置了“国民体质测定合格率”指标，指标设置与本项目的可持续关联度不高，建议后续可以调整为能够反映设备设施维护情况的相关指标。 （3）满意度指标 根据单位提供的满意度调查质量，项目整体满意度较高。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.绩效目标设置不够合理，效果指标、可持续指标有待进一步优化； 2.优化合同管理，根据合同规定相关设备有2年的质保期，但是项目全部款项466.56万元于2021年全部支付完毕，建议后续存在质保期的项目设置一定比例的质保金，确保售后服务质量。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年10月31日