## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 市羽毛球运动中心运行经费补助 | 涉及2022年度预算金额 | 380.00万元
项目主管部门 | 东莞市体育中心（东莞市羽毛球运动中心）
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：单位能按时报送自评资料，填报较规范，能较好配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目上一年度纳入自评审核范围，自评结果为“良”，建议接下来继续加强自评结果应用。
3、绩效信息公开情况：单位能按要求将绩效信息进行公开，包括上一年度绩效自评抽查审核意见、该项目当年度绩效目标表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(380.00)万元，调整后预算金额(366.80)万元，预算调整率为(3.47)%，实际支出金额(363.26)万元，年初预算执行率为(95.60)%,调整后预算执行率为(99.04)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 保障了羽毛球专业队的正常训练比赛工作以及专业队的相关福利待遇，运动员在全国及省级比赛中打进前八，任翔宇搭档谭强获得2022年越南羽毛球公开赛冠军，未引进优秀羽毛球教练员，因羽毛球专业队共建方广东世纪城羽毛球俱乐部有限公司提出退出合作，专业队在2023年的发展及管理将发生变化，暂停引进教练员，项目完成大部分预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 项目实现羽毛球专业队的正常平稳运行，引进优秀运动员，提高运动员、教练员及相关人员的工作积极性，从而在比赛中取得优异成绩。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位进一步加强自评组织工作以及绩效评价结果的应用，严格按有关文件要求加强预算绩效信息公开工作。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日