## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 文化惠民演出工程 | 涉及2022年度预算金额 | 1592.00万元
项目主管部门 | 东莞市文化馆
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：单位能按时报送自评资料，填报较规范，能较好配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目上一年度纳入自评审核范围，自评结果为“中”。
3、绩效信息公开情况：单位能按要求将绩效信息进行公开，包括上一年度绩效自评抽查审核意见、该项目当年度绩效目标表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1592.00)万元，调整后预算金额(1242.07)万元，预算调整率为(21.98)%，实际支出金额(1228.53)万元，年初预算执行率为(77.17)%,调整后预算执行率为(98.91)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 项目当年度完成镇（街）演出101场；招标优秀作品进基层演出12场；外市交流演出35场；“潮流东莞·火柴盒”城市艺术time演出15场；百村艺术欣赏100场；；实验剧场品牌演出18场；青年圆梦10场所；机动演出5场所；“优享文化年”100个活动、100个业余团队；共享空间100个，未完成招标优秀作品进基层演出两场。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 通过开展公益演出活动、扶持市内业余艺术团队演出、引进优秀剧目演出、引入外市特色文艺节目、开展艺术赏析讲座、精品展演、市民大舞台演出等，促进为市民提供多元的文化演出活动，丰富市民文化生活。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位对项目实施制定明确的工作计划，并加强项目实施管理，确保项目按时按质完成，提高财政资金的使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日