## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 漫博会专项经费 | 涉及2022年度预算金额 | 1275.00万元
项目主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：单位能按时报送自评资料，填报规范，能较好配合有关部门开展自评审核工作，但单位提供的相关佐证材料不够全面充分。
2、自评结果应用情况：该项目上一年度纳入自评抽查复核范围，财政复核等级为“……”（待更新），自评结果应用望进一步加强。
3、绩效信息公开情况：单位能按要求将项目绩效信息进行公开，包括上一年度绩效自评抽查审核意见、该项目当年度绩效目标批复表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1275.00)万元，调整后预算金额(719.70)万元，预算调整率为(43.55)%，实际支出金额(320.45)万元，年初预算执行率为(25.13)%,调整后预算执行率为(44.53)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （一）数量指标：①展位总面积：根据单位佐证材料显示，东莞市文化广电旅游体育局（甲方）与乙方（深圳市灵狮文化产业集团有限公司）签订的第十三届中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会执行合同，合同正文第二页漫博会展览面积分布，但同时根据未完成说明，实际并未正式开展此项工作，未能完成相关指标；②展位数量：根据单位佐证材料关于延期举办第十三届中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会的说明，该项目未能如期开展工作，未能完成相关指标；③企业参展数量：根据单位上传佐证材料显示，涉及“合同”有两份文件，一份为参展企业名单汇总（合计116家），另一份压缩包为上述116家企业与甲方（深圳市灵狮文化产业集团有限公司）签订的第十三届中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会参展合同，但同时根据未完成说明，实际上述116家企业未如期参展，同上未能完成相关指标；④论坛及对接会举办数量：根据单位上传佐证材料显示，在全国各地对接7场活动，材料对各场次活动附上照片与文字说明，能较好证明此项指标完成情况；⑤接待专业观众：根据单位上传未完成情况说明，未如期开展漫博会，此项指标无法完成。 （二）质量指标：单位设置布展质量达标率、安全事故率：根据单位上传未完成情况说明，未如期开展漫博会，此项指标无法完成。 （三）时效指标：根据单位上传未完成情况说明，2022年因受新型冠状病毒感染疫情影响第十三届漫博会延期至2023年7月举办，未如期开展漫博会，此项指标无法完成。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据单位上传未完成情况说明，对比项目绩效目标，项目预期在经济、社会、可持续影响方面产生效益，如产业化提升程度、推动本土动漫企业与国际合作、促进培育优质影视动漫品牌、版权服务提升情况，其中产业化提升程度、本土动漫企业合作、动漫品牌指标所提供的佐证材料相关度较低，已交材料但未能完全验证完成情况，版权服务提升情况未完成。 服务对象满意度方面，单位计划对参展商及观众开展满意度调查，但由于疫情影响，漫博会延期至23年7月，未能如期开展相关工作，此处指标未能完成。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议对项目实施制定明确的工作计划，并加强项目实施管理，确保项目按时按质完成，提高财政资金的使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月26日