## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 玉兰大剧院演出补贴 | 涉及2022年度预算金额 | 1102.00万元
项目主管部门 | 东莞玉兰大剧院管理委员会
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：单位填报较规范，能较好配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目上一年度纳入自评审核范围，自评结果为“中”。绩效评价结果的应用需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：项目主管部门已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1102.00)万元，调整后预算金额(1102.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1102.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 经费主要用于剧院日常运营，当年度计划计划引进A+、A、B、C、以及小剧场全年达85场演出，完成全年自营演出91场演出，其中A档以上演出为36场、B档演出25场、C档演出15场、小剧场演出10场、公益演出5场。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 能较好促进东莞高雅艺术的普及让市民用较低的票价享受高水准的演出。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位进一步加强自评组织工作以及绩效评价结果的应用，严格按有关文件要求加强预算绩效信息公开工作。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日