## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 纪念馆整体建筑设施系统维护 | 涉及2020年度预算金额 | 55.40万元
项目主管部门 | 广东东江纵队纪念馆
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。
3、绩效信息公开情况：该项目上年度没有相关绩效信息可以公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(55.40)万元，调整后预算金额(22.04)万元，预算调整率为(-60.22)%，实际支出金额(22.04)万元，年初预算执行率为(39.78)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目完成大部分预期产出目标：1、蛇害防治。2、白蚁灭治。3、2020年零星修缮工程设计。4、围栏及室外展品等油漆防腐。5、ABCD栋板底修复。6、沉降观测，已考虑疫情等不可抗力因素，虽存在预算调整过大情况，该项目可不评为差等级，但根据评分标准，原则上不可评为优良
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 项目实现大部分预期效益目标：1、提供更好更安全的参观环境，保护了室外文物；2、持续一段时间确保观众
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 预算调整率绝对值大于50%
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位进一步加强自评组织工作以及绩效评价结果的应用，严格按有关文件要求加强预算绩效信息公开工作。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年08月09日