## 批复表
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局 |  | 金额单位：万元
单位名称 | 岭南画院 | 涉及2020年度预算金额 | 2307.89
评价范围 | 部门年度整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评工作规范情况：自评基础信息表中显示，岭南画院成立绩效评价领导小组，能按相关要求开展绩效自评组织工作。
2、自评资料提交情况：自评材料报送及时，能积极配合相关单位开展自评审核工作；自评佐证材料不齐全，缺少投诉、其他项目检查、监控、督促等管理情况等有关佐证材料。
3、自评结果应用情况：2019年该单位部门整体支出自评审核意见提出：管理流程及管理监督等方面存在不足之处。从本年度的自评情况看，提供了完善的管理流程及制度，改进工作比较到位。
4、绩效信息公开情况：材料显示并经过查证：岭南画院2020年整体支出绩效目标批复表纳入信息公开范围，并按照规定在网址：http://www.lnmsg.net/czyjsgk公开。
部门支出绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
部门支出绩效抽审意见 | 1、预算执行方面：部门整体支出年初预算金额（2307.89)万元，调整后预算金额(2163.31)万元，预算调整率为(-6.25)%，实际支出金额(2148.72)万元，年初预算执行率为(93.10)%,调整后预算执行率为(99.32)%。三公经费方面，本年三公经费支出预算金额（12.6）万元，决算金额（5.69）万元，本年三公经费决算对比上年变动率为（-65.39）%。
2、内控管理及执行情况 ： （1）内控制度的健全性：单位提供了岭南画院的一系列制度文件，画院制订了包括财务管理办法、政府采购管理办法、固定资产管理制度、差旅费管理办法、公务卡管理办法、设备设施维护管理办法等45项管理制度，形成较为完整的制度体系，各项重点项目有项目方案，但未制定应急预案。 （2）财务合规性：部门资金支出较为规范，能严格执行资金管理、费用支出等制度；预算调整报批手续齐全，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金及超标准开支情况。 （3）项目管理合规性：项目支出管理基本合乎相关管理规定，项目按合同约定组织实施。
3、任务、项目完成情况： （1）根据自评基础信息表反映，岭南画院2020年任务、项目指标设置为：展览活动、典藏研究、创作活动、公共教育。 （2）单位提交资料显示，岭南画院020年任务、项目指标完成情况为：开展展览活动7场，1场典藏收集活动与1场岭南美术研究，1场大型创作活动，15次儿童美育、“云课堂”、“云听艺”导览、专业讲座及研讨会等活动。但是并未在基础信息表中完善任务完成情况。 （3）任务指标设置不全面，并未具体化数量目标，难以有效指导工作，且无时效指标，没有囊括岭南画院2020年的重点工作事项，按照展览馆本年度的项目预算计划安排，应包含24项项目支出，如“物业管理、专用设备维护、门户网站维护、藏品数据库升级维护、画院绘画创作活动及签约画家、特聘画家、艺术委员会项目经费”等任务均未纳入考核，无法全面衡量工作任务完成情况。
4、履行职责效果方面： （1）根据填表资料反映:岭南画院2020年履职效果指标：每万元服务（参观）人次增长率、服务（参观）人次，获市级及以上荣誉称号、可持续影响指标。 （2）单位提交资料显示，岭南画院2020年参观展览人数35264人次，由于受疫情影响未实现预期目标。社会各界亦对展览给予了高度评价，各级媒体踊跃报道，报道总数达455条。获得市级以上荣誉称号37项。 （3）效益指标设置不够全面。应围绕岭南画院的工作职责及绩效目标，增设“媒体宣传知晓率、大型专题展览好评率、签约画家创作率、画院品牌打造知晓率”等效益指标，全面衡量岭南画院工作带来的社会效益和持续影响。
5、满意度情况方面 根据自评基础信息表反映：游客满意度超过90%，实现预期目标。但指标设置中未考虑到画家对画院的满意度，因而测量存在不全面。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 未发现绩效自评降档或“一票否决”情况。
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题： （1）自评佐证资料提供不够齐全，缺少其他项目检查、监控、督促等管理情况等有关佐证材料。 （2）履行职责业绩、效果指标设置不全面。设置4项任务指标，但“物业管理、专用设备维护、门户网站维护、藏品数据库升级维护、画院绘画创作活动及签约画家、特聘画家、艺术委员会项目经费”等任务均未纳入考核，“媒体宣传知晓率、大型专题展览好评率、签约画家创作率、画院品牌打造知晓率”等效益方面的指标设置缺失。 建议： （1）充分发挥绩效评价领导小组的作用，加强对绩效自评工作的管理，在项目实施环节注重对相关资料的收集保存，项目结束时及时归档。提前为项目自评准备充分的佐证资料。 （2）进一步完善项目绩效目标指标体系，根据项目支出内容和特点，制订科学客观的可衡量具有操作性的绩效指标体系。在原有指标基础上，具体设置任务指标和效果指标，全面评价部门工作所产生的社会效益和可持续性影响。 （3）强化对项目的监管力度，保障资金使用的规范性和项目执行的有序性。制定适用的相关专项资金管理办法和预算绩效管理制度，健全业务管理制度，确保部门日常工作有序运转。进一步加大信息公开的力度，做到财政绩效信息的全面公开透明。
备注
审核日期：2021年7月14日